ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО

СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА»

| №п/п |  | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап: мотивационно-целевой (2008- 2009) |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение образовательного форума «Нижегородская инновационная школа | сентябрь 2008 | ГОУ ДПО НИРО |
| 1.2. |  | Разработка концепции и программы сетевого проекта «Нижегородская инновационная школа» | сентябрь - декабрь 2008 | ГОУ ДПО НИРО |
| 1.3. |  | Разработка программы обучения проектных команд региональных инновационных площадок | с января по июнь 2009 | ГОУ ДПО НИРО |
| 1.4. |  | Разработка положения об образовательном учреждении - региональной инновационной площадке | с января по июнь 2009 | Общеобразовательные учреждения |
| 1.5. |  | Разработка механизма мониторинга сетевого проекта | с января по октябрь 2009 | ГОУ ДПО НИРО |
| Второй этап: внедренческий (2009-2011) |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обучение проектных команд региональных инновационных площадок | сент. 2009 - декабрь 2011 | ГОУ ДПО НИРО |
| 2.2. |  | Мониторинг сетевого проекта | сент. 2009 - июнь 2011 | Общеобразовательные учреждения |
| 2.3. |  | Апробация новой модели подготовки педагога - инноватора | сент. 2009 - декабрь 2011 | ГОУ ДПО НИРО |
| 2.4. |  | Экспериментальное внедрение и экспертиза рабочих программ второго поколения | сент. 2009 - июнь 2011 |  |
| Третий этап: обобщающий (2011-2012) |  |  |  |  |
| 3.1. | Публикация концепции, программы, научно-методического сборника по итогам реализации сетевого проекта «Нижегородская инновационная школа» |  | с июня по октябрь 2011 | ГОУ ДПО НИРО и образовательные учреждения |
| 3.2. | Проведение нижегородского образовательного форума «Нижегородкая инновационная школа» |  | август - сентябрь 2012 | ГОУ ДПО НИРО и образовательные учреждения |
| 3.3. | Экспертиза и диссеминация инновационного опыта педагогов и ОУ Нижегородской области |  | в течение всего этапа | ГОУ ДПО НИРО и образовательные учреждения |