- Проектно-сетевой институт инновационного образования

Региональный экспериментальный сетевой образовательный проект «Нижегородская инновационная школа», реализуемый кафедрой педагогики и андрагогики ГОУ ДПО НИРО совместно с образовательными учреждениями Нижегородской области, получает свое логическое продолжение в новой институциональной форме Проектно – сетевого института инновационного образования

Приказом Министерства образования и науки РФ № 273  от 10.04. 2012 г. институту присвоен статус федеральной инновационной площадки.

Актуальность проекта «Проектно-сетевой институт инновационного образования» обусловлена социальной значимостью идеи универсальности человека и фактора профессионализма в условиях модернизации российского образования. Ведущими механизмами становления педагога-профессионала являются рефлексивные технологии управления в сфере образования. Кроме того, актуальность связана с необходимостью разработки нового качества и нового содержания образования. Построение качественно новых единиц содержания и условий научно-методического сопровождения процесса становления педагога-инноватора требует развития институциональных форм продуктивной инновационной деятельности в региональной системе образования. Проект также предполагает создание инновационных моделей организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров на муниципальном и региональном уровнях.

Цель проекта «Проектно-сетевой институт инновационного образования» заключается в создании нового типа сетевой образовательной институции, представляющей собой высшую форму соорганизации субъектов инновационной деятельности в региональной системе образования.

Задачи проекта «Проектно-сетевой институт инновационного образования»:

1. Разработать и теоретически обосновать открытую корпоративную модель проектно-сетевого института инновационного образования.

2. Разработать концепцию проектно-ориентированного типа содержания образования и апробировать его элементы, представленные в форме корпоративных баз данных, тематических концентров (научных, образовательных, технологических, кадровых и т.д.).

3. Разработать и внедрить персонифицированную модель повышения квалификации и переподготовки педагогических, научных и научно-педагогических работников, руководящих работников сферы образования на основе построения горизонтальных самоорганизующихся сетей, индивидуальных траекторий профессионального развития и саморазвития педагогов.

4. Разработать и апробировать инновационные модели образовательных организаций, связанной со спецификой вклада организации в решение определенной социокультурной проблемы, соответствующей приоритетам социальной и экономической политики Российской Федерации в области образования.

5. Разработать и внедрить механизмы саморегулирования инновационной деятельности образовательной организации и работников сферы образования.

6. Организовать создание, экспонирование, экспертизу и диссеминацию инновационных образовательных продуктов организаций, входящих в состав проектно-сетевого института инновационного образования в масштабе региональной системы образования.

7. Тиражирование и трансляция инновационной модели сетевой образовательной институции в масштабе Приволжского федерального округа.

Инновационная идея проекта «Проектно-сетевой институт инновационного образования».

Для осуществления системного регулирования инновационного развития образования необходимо создание специальной институциональной структуры, способной поддерживать устойчивость инновационных преобразований и обеспечивать развитие человеческого потенциала средствами образования. В качестве такой институциональной структуры, способной принять на себя инновационную функцию регулирования системного развития образования, призван выступить проектно-сетевой институт инновационного образования.

Данный тип образовательной институции представляет собой системно-сетевую организацию развивающегося пространства инновационного образования, способную быстро, эффективно распространять корпоративное знание по горизонтали (в отличие от вертикально-иерархических структур) на основе новых технологий социальной коммуникации и проектно-деятельностной кооперации.

Проектно-сетевой институт выступает своеобразным механизмом социокультурного прорыва в инновационное пространство отечественного образования, реализуя четыре линии инновационного развития:

- образовательное учреждение как «элементарная единица» сетевой образовательной институции, имеющая собственную концепцию и программу инновационного развития;

- локальная образовательная сеть, создаваемая по принципу территориальной общности или общности предмета (проблемы);

- межрегиональный сетевой комплекс, включающий сообщества «авторских школ», различные образовательные ассоциации, сеть региональных экспериментальных площадок, лаборатории, отделы, центры и т.д.;

- федеральный сетевой инфраструктурный комплекс, состоящий из открытых сетевых институтов и университетов, федеральных экспериментальных и инновационных площадок и др.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

ПРОЕКТНО-СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

2. Оперативная (проектная) дирекция

| 3. Проектный совет 4. Методологический отдел 7. Метапроекты 8 Метапроекты | 9 5. Межрегиональный сетевой экспертный совет | 10 6. Учебно-методический, информац.-аналитический отдел |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Метапроекты 8 | 9 | 10 |  |

Условное обозначение:

1. Управляющий совет (председатель, зам. председателя, научные руководители проекта и метапроектов);

2. Оперативная (проектная) дирекция (административный директор, системный интегратор, координатор, системный администратор, технический специалист);

3. Проектный совет (научный руководитель, линейные руководители метапроектов, конструктор-проектировщик);

4. Методологический отдел (научный руководитель, руководитель проектно-инициативной группы);

5. Межрегиональный сетевой экспертный совет (научный руководитель, эксперты, консультанты, консультанты-модераторы, консультанты-супервизоры и др.);

6. Учебно-методический, информационно-аналитический (руководитель, аналитики, тьюторы, методисты, стажерские площадки, системный администратор, операционист, программист и др.);

7. Метапроекты («Школа гуманитарных антропопрактик», «Проектно-ориентированное содержание образования», «Инновационный образовательный менеджмент», «Инновационная дидактика», «Новый педагогический профессионализм», «Социальное проектирование образовательных систем», «Креативное детско-взрослое сообщество», «Корпоративная эпистемотека», «Нижегородская электронная школа», «Проектно-сетевой центр образования специалистов учреждений НиСПО» и др.;

8. Инновационные площадки (системный интегратор, координатор, руководители проектной инициативы ОУ, педагоги-инноваторы, рабочие группы, стратегические и проектные группы);

9. Экспертные группы, эксперты, аналитики, консультационные службы и центры;

10. Тьюторские и стажерские площадки, тьюторы, методисты, специалисты ММС и др.

Понятийно-терминологический аппарат

проектно-сетевого института инновационного образования

Базовой категорией практической антропологии в рамках теоретико-методологического исследования авторами-разработчиками сетевого проекта определена инновационная практика, которая раскрывается через основные понятия: «образовательные практики», «антропопрактика» и «типология образовательных антропопрактик».

Образовательные практики – это специальная работа по разработке средств, содержания, условий и механизмов образовательной деятельности.

Инновационная практика – это специальная работа по разработке новых систем, процессов, проектов, программ, характеризующих их направленность на развитие и включающих реально осуществляемые нововведения.

Антропопрактика – это различные мыслительные, проектные практики работы с Человеком, ориентированные на развитие и выращивание в человеке «собственно человеческого» средствами самого образования.

Антропопрактика – это жизненное пространство обретения детьми, подростками, молодыми людьми собственной, индивидуальной субъектности в деятельности и личностной позиции во встречах с Другими.

Антропопрактика – это специальная работа в пространстве субъективной реальности человека, которая задается пространством человеческих Встреч: пространством со-бытийной общности, пространством совместно- распределеннойдеятельности, пространством рефлексивного со-знания.

В структуре проектно-сетевого института инновационного образования выделяются следующие базисные (формирующие) типы образовательных антропопрактик:

- гуманитарные практики;

- социально-экономические практики;

- проектно-технологические практики,

- организационно-управленческие;

- этно-экологические практики;

- социо-лингвокультурные практики и др.

Внутри этих базовых практик и на их стыках действуют различные образовательные антропопрактики (ведущие, дополняющие или сопутствующие), определяемые при большей степени конкретизации (виды антропопрактик).

Типология антропопрактик образовательных организаций -  участников ФИП Минобрнауки России

«Проектно – сетевой институт инновационного образования»

| Наименование инновационной программы | Наименование образовательной организации |
| --- | --- |
| Гуманитарные антропопрактики |  |
| «Модель личностно - ориентированной образовательной логистики» | МБОУ гимназия № 38 г. Дзержинск |
| «Центр билингвального образовательного пространства» | МБОУ гимназия №17 г. Н. Новгород |
| «Инновационный ресурсный центр гуманитарных антропопрактик» | МБОУ гимназия №13 г. Н. Новгород |
| «Инновационный ресурсный центр детско-взрослого партнёрства» | МБОУ гимназия №14 г. Выкса |
| «Школа гуманитарных антропопрактик» | МБОУ гимназия им. А.С. Пушкина г. Н. Новгород |
| Организационно – управленческие антропопрактики |  |
| «Инновационный ресурсный центр поддержки одаренных и талантливых детей» | ГБОУ лицей-интернат «Центр одаренных детей» |
| «Межмуниципальный методический центр эффективного педагогического опыта» | МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина р.п. Пильна |
| «Модель профессионально-кластерного самоопределения личности» | МБОУ лицей № 38 г. Н. Новгород |
| «Муниципальный образовательный портал инновационных проектов» | МБОУ лицей № 3 г. Кулебаки |
| «Школа-комплекс инновационного образования» | (МАОУ СОШ №187 с углубленным изучением отдельных предметов г. Н. Новгород |
| «Центр инновационных технологий управления образовательной организацией» | МБОУ лицей № 87 им. Л.И. Новиковой г. Н. Новгород |
| «Модель проектно-солидарного управления» | МБОУ СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов г. Кстово |
| «Школьный кластер опережающего образования» | МБОУ СОШ № 10 г. Павлово |
| «Инновационный ресурсный центр педагогического и ученического проектирования» | МБОУ лицей № 165 им. 65-летия ГАЗ г. Н. Новгород) |
| «Социолингвистическая школа» | МБОУ СОШ № 22 с углубленным изучением французского языка г. Дзержинск |
| Социально – экономические антропопрактики |  |
| «Школа социально-личностного проектирования» | МБОУ СОШ № 5 г. Лысково |
| «Центр социально-педагогического дизайна» | МБОУ СОШ № 8 г. Выкса |
| «Клубное образовательное сообщество» | МБОУ Кисловская СОШ Лысковского района |
| Проектно – технологические антропопрактики |  |
| «Школа позиционного самоопределения» | МБОУ СОШ №85 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Н. Новгород |
| «Школа интеллектуальных практик» | МБОУ лицей №8 г. Н. Новгород |
| «Центр дидактического сценирования образовательного процесса» | МБОУ СОШ №44 с углубленным изучением отдельных предметов г. Н.Новгород |
| «Школа проектно – исследовательских практик» | МБОУ лицей № 21 г. Дзержинска |
| «Лаборатория метапредметного содержания и новой дидактики» | МБОУ гимназия № 50 г. Н. Новгород |
| «Школа гражданского сообщества» | МБОУ СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов г. Н. Новгород |
| Этно – экологические антропопрактики |  |
| «Школа этнокультурных образовательных практик» | МБОУ Больше Макателемская СОШ Первомайского района |
| «Школа медико-экологических практик» | МБОУ лицей № 28 г. Н. Новгород |

Типология антропопрактик образовательных организаций – региональных инновационных площадок (приказ от 15.01.2012 № 398-а «О статусе региональной инновационной площадки» Министерства образования

Нижегородской области»)

| Наименование инновационной программы | Наименование образовательной организации |
| --- | --- |
| Гуманитарные антропопрактики |  |
| Открытая школа | МБОУ Чкаловская СОШ № 5 |
| Центр равных стартовых возможностей | МБОУ СОШ № 103 с углубленным изучением отдельных предметов г. Н. Новгород |
| Организационно – управленческие антропопрактики |  |
| «Школа проектно-ориентированного управления» | МБОУ СОШ № 27 г. Дзержинск |
| Инновационный ресурсный центр проектно - деятельностной кооперации | МБОУ СОШ № 24 г. Н. Новгорода |
| Проектно – технологические антропопрактики |  |
| Цифровая школа | МБОУ СОШ № 174, г. Н. Новгород |
| Школа продуктивных практик | МБОУ СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово |
| «Центр индивидуального образования на основе дистанционного обучения» | МБОУ СОШ № 48 г. Н. Новгород |

«Дорожная карта» реализации проекта

«Проектно-сетевой институт инновационного образования»

| № п/п |  | Направление деятельности |  | Сетевые события |  |  | Сроки реализации |  | Конечные продукты деятельности субъектов сетевого проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап: теоретико-проектировочный (сентябрь 2011 г. – август 2013г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание открытой корпоративной модели проектно-сетевого института инновационного образования |  |  |  |  | 1. Система проблемно-проектных семинаров. 2. Рабочие совещания разработчиков проекта. |  | сентябрь 2011 - январь 2012 |  | 1. Общий методологический тезаурус. 2. Аналитическая справка «проблемного поля» инновационного развития. 3. Программа и план мероприятий и семинаров. 4. Модель сайта сети и странички каждого участника проекта. |  |
|  | Разработка концепции проектно-ориентированного типа содержания инновационного образования. |  |  |  |  | 1. Игровое моделирование 2. Проблемно-проектный семинар |  | январь 2012 – июнь 2012 |  | 1. Концептуальная модель нового типа содержания. 2. Организационно-деятельностная матрица программ, основанных на новом типе содержания. |  |
|  | Разработка и внедрение персонифицированной модели повышения квалификации специалистов сферы образования. |  |  |  |  | 1. Проблемно-проектный семинар 2. Вебинары |  | сентябрь 2012 – июнь 2013 |  | 1. Нормативно-деятельностный стандарт нового педагогического профессионализма. |  |
|  | Разработка и внедрение новых механизмов управления и регулирования инновационной деятельностью. |  |  |  |  | 1. Региональный Круглый стол по проблемам организации и управления инновационными процессами 2. Вебинары. 3. Сетевые школы управления. |  | январь 2012 – декабрь 2013 |  | 1. Нормативная база проектно-сетевого института инновационного образования как автономной некоммерческой образовательной организации. 2. Соглашения, регламенты, договора по организации сетевого взаимодействия и управления деятельностью проектно-сетевого института инновационного образования. |  |
|  | Организация, экспонирование, экспертиза и диссеминация инновационного педагогического опыта. |  |  |  |  | 1. Региональный методологический семинар по экспертной деятельности в образовании. 2. Открытое заседание РСЭС. |  | август 2013 – декабрь 2013 |  | 1. Положение о межрегиональном сетевом эксертном совете. 2. Критериальная база проведения экспертизы проектных инициатив. |  |
|  |  |  | Разработка концепции проектно-ориентированного типа содержания инновационного образования. |  | 1. Обучающие семинары. 2. Работа проектных групп. 3. Работа стратегических команд |  |  | сентябрь 2013 – июнь 2015 |  | 1. Корпоративные базы данных. 2. Практико-ориентированная коллективная монография. 3. Сборник научно-педагогических разработок |  |
|  |  |  | Разработка и внедрение персонифицированной модели повышения квалификации специалистов сферы образования. |  | 1. Построение горизонтальных самоорганизующихся сетей и самообучающихся оргнизаций. 2. Построение индивидуальных траекторий профессионального развития и саморазвития. |  |  | сентябрь 2013 – сентябрь 2014 |  | 1. Организационно-проектная программа профессионального развития педагогов. |  |
|  |  |  | Разработка и внедрение новых механизмов управления и регулирования инновационной деятельностью. |  | Проектно-деятельностная кооперация участников сетевого проекта. |  |  | сентябрь 2014 – июнь 2015 |  | 1. Положение о проектно-деятельностной кооперации. 2. Положение о проектной группе образовательной организации. 3. Положение об инновационном ресурсном центре. |  |
|  |  |  | Организация, экспонирование, экспертиза и диссеминация инновационного педагогического опыта |  | 1 Проектные мастер-классы по технологиям инновационного образования. 2. Нижегородский образовательный Интернет-форум проектных инициатив. |  |  | январь 2015 – июнь 2015 |  | 1. Программы проектных мастер-классов и образовательного Интернет-форума. 2. Положения и программы деятельности экспериментальных, тьюторских, стажерских площадок. |  |
|  |  |  | Внедрение открытой корпоративной модели проектно-сетевого института инновационного образования |  | 1. Рефлексивно-методологические семинары. 2. Панельная дискуссия. 3. Веб-стенды. |  |  | сентябрь 2015 – июнь 2016 |  | 1. Научные, научно-методические, учебно-методические труды и разработки. 2. Корпоративная эпистемотека (медиаресурс) проектно-сетевого института инновационного образования. |  |
|  |  |  | Организация, экспонирование, экспертиза и диссеминация инновационного педагогического опыта |  | 1. Корпоративное обучение экспертных групп. 2. Семинары, совещания межрегионального сетевого экспертного совета. 3. Организация фестивалей, ярмарок образовательных инноваций. |  |  | январь 2016 – август 2016 |  | 1. Программы корпоративного обучения экспертов. 2. Программы организации мероприятий: ярмарки, фестивали и т.д. |  |

План реализации инновационного проекта ПСИИО на 2015 г.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Событие ФИП «Инновационная привлекательность сельских школ: образовательная экспедиция» | Май | В.В. Николина Г.А. Игнатьева |
| 2. | Разработка персональных (авторских) педагогических систем образовательных организаций – участников проектно – сетевого института инновационного образования | Июнь | О.В. Тулупова Г.А. Игнатьева |
| 3. | Проблемно – проектный семинар «Технология проектно – ресурсного управления образовательными инициативами» | Сентябрь | Г.А. Игнатьева О.В. Тулупова А.С. Мольков |
| 4. | Событие ФИП «Педагогический дизайн: вебинар» в рамках Выксунско – Кулебакского проектно – сетевого узла ФИП | Ноябрь | А.С. Мольков А.Н. Матукина |

Деятельность Проектно – сетевого института инновационного образования

в 2012 – 2014 гг.

1. Разработан методологический тезаурус - способ представления и организации смыслового пространства проектно-сетевого института инновационного образования: научные статьи, информационно - методологические бюллетени, альбомы схем, сборники научных трудов.

2. Разработана Концепция "Школы гуманитарных антропопрактик"  как технология «выращивания человеческого в человеке во времени истории и пространстве культуры».

3. Разработана концептуальная модель «Нижегородская электронная школа», которая выступает как ресурсная база и средство научно-методического сопровождения формирования информационно-образовательной среды школы, адекватной задачам информационного общества.

4. Разработан нормативно-деятельностный стандарт нового педагогического профессионализма как механизм ренормирования профессиональной педагогической деятельности в направлении "движения педагога" от специалиста-предметника к профессионалу - и эксперту.

5. Разработана организационно-проектная программа профессионального развития педагогов как новый жанр управленческих программ, в которой раскрываются условия и механизмы организации инновационной деятельности в сфере образования.

6. Разработано Положение о межрегиональном сетевом экспертном совете и критериальная база оценки проектных инициатив.